## Project Information
Requirements
Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp kinh doanh về mảng cho thuê xe, chỉ mới hoạt động trong năm nay nhưng đã có 1 lượng khách hàng nhất định.
Công ty theo hình thức là môi trường để khách thuê và chủ cho thuê có thể dễ dàng trao đổi về vấn đề thuê xe một cách dễ dàng.
Với mong muốn mở rộng thị trường, thu hút khách hàng thì công ty đang xây dưng một trang web có thể mở rộng pham vi kinh doanh trên nền tảng Internet.
Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dành lựa chọn các loại xe, từ đó có thể thuê xe đơn giản, nhanh chóng.
Việc thanh toán cũng được mở rộng, khách hàng có thể thanh toán trực tuyến.
Ngoài ra hệ thống phải đảm bảo việc quản lý kinh doanh dễ dàng.
Phải đảm bảo đầy đủ các chức năng cơ bản mà một doanh nghiệp thuê xe cần có như: quản lý xe, quản lý hợp đồng, quản lý nhân lực, quản lý thông báo, quản lý tài khoản , ...
Hệ thống cung cấp những chức năng đề nghị cho khách hàng như: đánh giá, chat, report, tạo xếp hạng khách hàng theo hoạt động thuê, ...

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Quốc Đảm | DamLe | Scrum Master, Dev1
2 | Nguyễn Hoàng Ân | AnNguyen | Dev 2
3 | Nguyễn Nhật Duy | DuyNguyen | Dev 3
4 | Võ Ngọc Đăng khoa | KhoaVo | Dev 4

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Thành viên = Chủ xe
Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | Tìm xe | 2
2 | Xem xe | 4
3 | Xem chi tiết xe | 4
4 | Đăng ký | 3
5 | Đăng nhập | 3
Actor: là khách hàng tôi muốn
6 | Tìm xe | 2
7 | Xem xe | 4
8 | Xem chi tiết xe | 4
9 | Đặt xe | 5
10 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
11 | Xem hợp đồng khách hàng | 3
12 | Cọc | 4
13 | Thanh toán | 4
14 | Đánh giá | 4
15 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem, thêm, sửa, xóa) | 1
16 | Đăng ký thành viên | 5
17 | Đăng nhập | 3
18 | Đăng xuất | 2
19 | Xem thông báo | 3
20 | Xem đánh giá | 2
Actor: là thành viên tôi muốn
22 | Quản lý xe (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
23 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
24 | Xem hợp đồng khách hàng | 3
25 | Xem hợp đồng thành viên | 3
26 | Quản lý tài khoản thành viên (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
27 | Đăng nhập | 3
26 | Đăng xuất | 2
Actor: là nhân viên tối muốn
27 | Quản lý xe (tìm, xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
28 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
29 | Quản lý hợp đồng khách hàng (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
30 | Quản lý hợp đồng thành viên (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
31 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem, sửa, xóa) | 5
32 | Quản lý tài khoản thành viên (xem, sửa, xóa, duyệt) | 5
34 | Quản lý thông báo | 5
35 | Đăng nhập | 3
36 | Đăng xuất | 2
37 | Quản lý bảo trì xe | 5
Actor: là quản lý tôi muốn
37 | Quản lý xe (tìm, xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
38 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
39 | Quản lý hợp đồng khách hàng (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
40 | Quản lý hợp đồng thành viên (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
41 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem, sửa, xóa) | 5
42 | Quản lý tài khoản thành viên (xem, sửa, xóa, duyệt) | 5
43 | Quản lý tài khoản nhân viên (xem, sửa, xóa) | 5
44 | Quản lý thông báo | 5
45 | Thống kê báo cáo | 5
46 | Đăng nhập | 3
47 | Đăng xuất | 2

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1: Thành viên
1 | Quản lý xe (xem, thêm, sửa, xóa) | 2
2 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 4
3 | Xem hợp đồng khách hàng | 3
4 | Xem hợp đồng thành viên | 3
5 | Quản lý tài khoản thành viên (xem, thêm, sửa, xóa) | 4
6 | Đăng nhập | 2
7 | Đăng xuất | 2
Sprint 2: Khách hàng
8 | Tìm xe | 2
9 | Xem xe | 4
10 | Xem chi tiết xe | 4
11 | Đặt xe | 5
12 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
13 | Xem hợp đồng khách hàng | 3
14 | Cọc | 4
15 | Thanh toán | 4
16 | Đánh giá | 4
17 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
18 | Đăng ký thành viên | 2
19 | Đăng nhập | 3
20 | Đăng xuất | 2
21 | Xem thông báo | 2
22 | Xem đánh giá | 2
Sprint 3: Khách hàng vãng lai
23 | Tìm xe | 5
24 | Xem xe | 5
25 | Xem chi tiết xe | 3
26 | Đăng ký | 2
27 | Đăng nhập | 2
Sprint 4: Nhân viên
27 | Quản lý xe (tìm, xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
28 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
29 | Quản lý hợp đồng khách hàng (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
30 | Quản lý hợp đồng thành viên (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
31 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem, sửa, xóa) | 5
32 | Quản lý tài khoản thành viên (xem, sửa, xóa, duyệt) | 5
34 | Quản lý thông báo | 5
35 | Đăng nhập | 3
36 | Đăng xuất | 2
37 | Quản lý bảo trì xe | 5
Sprint 5: Quản lý
38 | Quản lý chuyến (xem, thêm, sửa, xóa, duyệt) | 5
39 | Quản lý hợp đồng khách hàng (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
40 | Quản lý hợp đồng thành viên (xem, thêm, sửa, xóa) | 5
41 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem, sửa, xóa) | 5
42 | Quản lý tài khoản thành viên (xem, sửa, xóa, duyệt) | 5
43 | Quản lý tài khoản nhân viên (xem, sửa, xóa) | 5
45 | Quản lý thông báo | 5
46 | Thống kê báo cáo | 5
47 | Đăng nhập | 3
48 | Đăng xuất | 2